上海昱庄机械

企业AI规划与项目管理一期
调研情况汇报

项目编号  QK-2026-096

杭州缺口信息科技有限公司

2026年10月27日

目  录

核心结论与请甲方决策事项1

一、调研概述3

二、企业业务与项目管理现状5

三、调研发现与主要提升机会7

四、核心判断与建设原则14

五、企业AI整体规划建议16

六、一期建设建议18

七、实施条件风险与验收建议23

八、后续工作建议34

附件一  调研资料依据36

附件二  待双方确认事项36

核心结论与请甲方决策事项

一、核心结论

1. 现有项目管理系统已承载主要业务对象，一期应补齐采集、查询、提醒和闭环，不重复建设基础台账。

2. 核心压力是多项目计划、跨项目人员、现场反馈、问题跟踪和经验复用；证据来自访谈、系统及现场走查。

3. 一期以一个真实项目验证三个场景，AI输出均为候选内容，由项目经理或专业负责人确认后生效。

4. 五个工作日用于试点配置与验证。试点结束后进入30至90天观察评估，并按价值、使用、安全和成本证据决定后续安排。

二、请甲方决策事项

| 决策事项 | 建议确认内容 | 确认结果 |
| --- | --- | --- |
| 一期范围 | 三个场景及项目边界 | 待确认 |
| 价值目标 | 基线、目标区间、取数口径和价值责任人 | 待确认 |
| 试点对象 | 项目类型、真实项目和试用人员 | 待确认 |
| 组织责任 | 项目、流程、数据、审核和验收负责人 | 待确认 |
| 系统与数据 | 账号、接口、权限、测试环境和数据准备度 | 待确认 |
| 验收与扩展 | 验收卡、观察期指标和扩展决策门槛 | 待确认 |

上海昱庄机械企业AI规划与项目管理一期
调研情况汇报

2026年10月26日至27日，杭州缺口信息科技有限公司围绕上海昱庄机械项目管理数字化和企业AI建设需求开展现场调研。本次调研由项目经理王辉、FDE工程师邱哲共同实施。调研组通过管理层及业务人员访谈、现有项目管理系统走查、生产现场走查、历史资料和业务表单分析、方案复核等方式，对项目全生命周期、计划与人员安排、现场执行反馈、问题处理、经验沉淀以及系统实施条件进行了核对。现将有关情况汇报如下。

综合调研情况，上海昱庄机械已经具备项目管理、产品生命周期管理、企业资源计划和钉钉协同等信息化基础。当前工作应聚焦现有项目数据的连续性、完整性和使用效率，无需另行建设覆盖全部业务的新系统。建议以项目管理为切入点，先围绕项目计划与查询、现场反馈与问题闭环、项目经验库三个场景开展小范围试点，用一个真实项目验证数据、规则、接口和使用方式，再根据试点成效逐步扩展。

一、调研概述

（一）调研背景

上海昱庄机械以非标包装设备和整线项目为主要业务形态，项目通常涉及方案设计、机械与电气设计、加工采购、装配调试、发运、客户现场安装调试、验收及质保等多个环节。不同项目在设备构成、客户现场条件、交付节点和人员需求方面存在差异，多项目并行时，项目经理需要持续处理计划调整、人员安排、执行跟踪和现场问题。甲方希望在保留现有业务系统的基础上，引入AI辅助能力，减少重复操作，提高项目情况获取和问题处理效率。

（二）调研目标

本次调研主要完成四项工作。一是了解非标设备项目从立项到验收质保的实际管理过程，明确项目经理、设计人员和现场人员的日常操作。二是核实现有项目管理系统及相关业务系统的基础能力，区分已有功能、实际使用情况和仍需完善的环节。三是归纳影响项目计划、执行反馈、问题闭环和经验复用的主要因素。四是提出可分阶段实施、可用真实业务验证的一期建设建议，为双方确认合作范围提供依据。

（三）调研范围和方式

| 调研方式 | 主要内容 | 形成的依据 |
| --- | --- | --- |
| 人员访谈 | 与总经理、信息化负责人、项目总监、项目经理、设计负责人等人员沟通 | 访谈文字记录及纪要 |
| 系统走查 | 查看项目、任务、里程碑、工单、报工、人员安排和问题管理等页面 | 系统现场照片及操作说明 |
| 现场走查 | 了解机械组装、电气安装、联动调试、发运和客户现场工作的衔接 | 生产现场沟通记录 |
| 资料分析 | 分析企业宣传资料、历史问题、业务表单和已有方案 | 归档资料及分析记录 |
| 方案复核 | 将初步判断与甲方相关人员沟通，补充业务边界和实施条件 | 方案反馈及补充访谈 |

（四）调研对象和沟通重点

| 人员 | 职位或角色 | 主要沟通内容 |
| --- | --- | --- |
| 潘涛 | 总经理 | 经营管理关注、项目进展、计划调整、人员安排及合作边界 |
| 张斌 | CTO | 现有系统、接口条件、信息安全、AI应用方式及落地条件 |
| 康宝友 | 项目总监 | 测量与设计问题、派工、工时偏差、补报及经验共享 |
| 倪鹏 | 项目经理 | 项目流程、计划编制、工单清单、人员安排、工时及现场管理 |
| 陈飞 | 设计部经理 | 设计职责、BOM结构、工作清单边界及设计资料使用 |

上述姓名和职位根据现场介绍及甲方补充信息整理。涉及具体职责、系统权限和项目验收责任的内容，仍需在项目启动前由甲方正式指定。

（五）报告使用边界

本报告依据本次现场调研材料形成，用于说明调研认识和建设建议。访谈中的项目数量、人员数量、工期及工作量等口述数据存在统计范围不一致的情况，本报告不将其作为合同指标。自动生成WBS、自动派工、自动审图、图片识别进度等内容属于目标设想或后续方向，未经真实样本和系统接口验证前，不作为一期既定交付承诺。最终范围、计划、责任人和验收指标以双方后续书面确认文件为准。

二、企业业务与项目管理现状

（一）企业业务特点

根据企业宣传资料和现场沟通，上海昱庄机械面向乳品、食品、饮料、医药、保健食品和日化等行业，提供灌装、包装、码垛、智能仓储及整线自动化相关设备和解决方案。业务由单机设备逐步延伸到完整包装线及整厂交付，项目通常同时涉及机械、电气、控制、外购设备、供应商和客户现场条件，具有非标程度高、参与专业多、交付链条长、现场变化较多等特点。

在此业务形态下，项目管理工作以项目节点为主线，需要统筹设计、采购、制造、安装调试和客户现场资源。一个局部任务延迟，可能影响后续人员进场、设备联调或客户生产窗口。因此，项目计划需要持续更新，执行信息需要及时回传，问题需要明确责任并跟踪到关闭。

（二）项目全生命周期

现有项目流程一般从销售合同或工作单开始，经立项进入项目管理。项目经理根据合同、技术资料和交付要求建立项目及总体计划，机械、电气等专业进一步分解设计任务。设计完成后进入加工、外协、采购、装配和调试阶段，厂内完成机械组装、电气安装和整线联动后组织发运，随后在客户现场继续安装调试，并完成验收和质保。不同项目的设备构成和客户条件不同，具体环节及持续时间需要按项目确定。

调研中了解到，项目经理既要维护计划和任务，也要安排人员、查看报工、了解现场进展、跟踪问题并协调专业负责人。设计、物料、机械、电气及客户现场条件之间相互关联，任何一个环节出现异常，都可能影响项目整体进度。管理层、销售和项目人员对项目信息的关注点并不完全相同，固定格式的日报难以覆盖所有查询需求。

（三）现有系统和数据基础

| 系统或工具 | 当前主要作用 | 本次调研认识 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理系统 | 承载项目、任务、里程碑、工单、报工、人员安排、问题等对象 | 已有较完整业务对象，实际维护程度和对象关联需要按真实项目核验 |
| PLM | 管理设计BOM、物料、工艺及相关设计资料 | 可作为设计资料来源，BOM不能直接等同安装工艺或工作清单 |
| ERP及相关入口 | 支持采购、资源、MRP、财务等业务 | 系统关系、接口范围和数据完整性仍需进一步确认 |
| 钉钉 | 组织架构、项目群、移动协同及系统入口 | 可作为移动交互候选入口，具体接入方式和权限需确认 |
| 文件和表格 | 保存部分问题、经验、客户要求和项目资料 | 资料分散，版本、适用条件和审核状态不易统一 |

系统走查后显示，现有项目管理系统已经具备项目台账、任务模板、里程碑、工单、报工详情、人员安排和问题记录等基础模块。部分项目存在任务、工单和报工关联不完整的情况，部分功能虽然存在，但不同人员的使用程度不一致。由此判断，一期应优先复用已有项目编号、任务编号、工单、人员和问题等业务对象，补足信息采集、查询、提醒和闭环处理，不宜重复建设现有系统已经具备的基础台账。

（四）现有管理方式

项目计划主要由项目经理结合模板和经验编制，任务日期、人员安排和项目变化仍需要大量人工判断和维护。系统已经提供人员安排和空闲情况等信息，但项目经理需要在多个页面之间查看并作出取舍。项目变化后，相关任务、里程碑和人员占用是否能够完整联动，需要通过真实延期案例进一步验证。

现场报工已经有移动端和报工记录，人员可以关联项目、任务或工作清单反馈工作情况，但仍存在漏报、补报和填写内容不完整的情况。项目问题既可以进入系统，也可能留在项目群、电话或个人表格中。项目经理需要主动催问和汇总，信息一旦没有进入结构化记录，管理层和其他人员就难以及时获得统一口径。

三、调研发现与主要提升机会

（一）多项目并行增加计划维护压力

调研中，多名受访人员均提到项目经理需要同时处理多个大小项目。不同访谈对项目数量的统计口径并不一致，但可以确认多项目并行是日常工作状态。项目经理既要推进正常项目，也要处理现场突发问题，容易优先处理已经暴露的紧急事项。尚未形成明显后果的延期、人员冲突和信息缺口，可能较晚才进入管理视野。

现有系统已经具备WBS模板、任务、里程碑和人员安排等能力，提升机会主要在于减少重复建计划、逐项修改日期和反复查询人员状态的工作。AI可以先根据项目类型、交付节点和已审核模板形成计划草稿，提示资料缺口、前后依赖和人员冲突，再由项目经理修改和确认。早期样本不足时，应保留人工编制和修订过程，并将最终结果沉淀为后续可复用的项目模板。

（二）人员安排依赖经验和人工协调

机械安装、电气调试等人员需要跨项目安排，部分专业人员相对紧张。项目经理当前主要依据人员占用、个人技能和项目紧急程度进行人工协调。人员安排不仅取决于是否空闲，还受到专业能力、项目地点、前置任务是否完成、客户进场条件和临时变化影响。若计划本身不准确，直接自动派工可能放大原有偏差。

建议一期先提供人员候选和冲突提示，不直接形成无需审核的派工结果。系统应说明建议依据，标识数据缺失和时间冲突，由项目经理根据实际情况确认。待人员技能、可用性、项目优先级和调整规则积累到一定程度后，再评估更大范围的资源排程。

（三）现场执行信息仍需进一步补齐

现有报工方式已经较为简化，但现场人员忙于安装调试时，仍可能出现忘记报工、次日补报或内容过于简略的情况。报工信息一旦缺失，项目经理难以判断任务实际投入、未完成内容和后续资源需求。单纯增加催报次数不能解决信息质量问题，还需要明确必填内容、关联对象和本人确认方式。

建议通过文字或语音对话采集项目、任务、工作内容、工时、完成状态和现场问题。系统只对缺少且无法推断的必要信息进行追问，并在员工确认后保存。补报应同时保留实际工作日期、提交日期、补报原因和后续更正记录。报工数据主要用于还原项目执行，不宜在一期内自动转化为绩效评分或处罚依据。

（四）问题记录和处理过程尚未完全闭环

项目问题可能通过项目群、电话、现场沟通、Excel表格或系统问题模块传递。现有系统已经能够记录问题摘要、原因、方案、责任人和图片等信息，但实际使用中仍可能出现问题沉底、责任人不清、处理结果没有验证或关闭依据不足等情况。项目群消息较多时，计划与实际偏差提醒也容易被后续消息覆盖。

问题管理需要形成从发现到关闭的连续记录。现场人员提出问题后，应明确所属项目、问题类型、影响、责任人和处理时限。责任人处理后，仍需由提出人、项目经理或指定人员验证结果，再进入关闭状态。超过时限或长期未更新的问题，应按约定规则持续提醒和升级，避免只有一次通知而没有后续跟踪。

（五）计划工时与实际工时偏差需要持续核查

项目总监在访谈中提出，现有项目群已经能够提示计划工时和实际报工工时的差异，但部分差异较大，且提醒容易被群消息淹没。工时偏差可能来自计划估算不准、人员变化、物料等待、技术问题、设计返工或报工口径不一致，系统不能仅根据差异自动判断责任。

建议一期建立明确的偏差核查机制。双方先确认计划工时、实际工时、统计周期和提醒阈值。达到阈值后，系统向项目经理持续提醒，并列出需要核查的项目、任务和数据来源。项目经理确认原因后，再决定是否调整计划、补充人员或发起问题处理。该机制用于提前发现异常，系统不直接形成对人员或部门的绩效结论。

（六）测量和设计问题可能影响现场交付

项目总监结合实际项目提出，现场测绘尺寸偏差、螺纹规格不匹配、装配间隙不足等问题，可能造成返工、延误和人员重复进场，并影响客户对项目交付质量的评价。这些问题涉及现场测量、设计校核、装配验证和专业审核等多个环节，目前不能在缺少图纸规则、样本和接口条件的情况下直接承诺自动审图。

一期可先把此类问题纳入统一问题分类和经验沉淀范围，记录问题发生条件、处理过程和验证结果。形成稳定案例后，专业负责人可以将高频问题整理为项目启动检查项、设计注意事项或现场核对清单。自动识别CAD、PLM模型或图纸错误可作为后续专项验证内容，不纳入本期交付承诺。

（七）工作清单和BOM之间存在业务边界

项目经理希望补齐工单下的工作清单，以便看清安装完成情况和剩余工作。设计部门进一步说明，BOM主要表达设备由哪些零件和部件构成，不能直接等同人员需要执行的安装动作，也不能仅凭物料编码推导安装顺序。不同设备的结构拆分和命名也可能不一致。

因此，BOM自动生成完整安装工艺暂不具备直接实施条件。较稳妥的做法是选取真实样本，由业务人员标注应保留的部装项和常规工艺规则，再验证是否能够形成候选工作清单。该试验与一期三个主场景相关，但不应在验证完成前列为确定交付结果。

（八）经验资料分散影响后续复用

历史问题、客户现场限制、设计注意事项和安装处理办法分散在个人电脑、聊天记录、表格和项目资料中。部分经验具有明确适用条件，例如特定客户的进场要求、特定设备的安装注意事项或某类设计错误的处理方法。若缺少来源、审核状态和适用范围，单一项目中的处理办法容易被误用为普遍规则。

建议建立项目经验库，将已经验证的问题处理结果整理为带来源、适用设备、客户条件、专业类别和有效期的知识条目。未经审核的内容只能作为候选经验，不作为公司正式规则。知识库应同时支持现场人员查询和项目启动阶段检索，使问题处理结果能够进入后续项目并形成可复用记录。

（九）仓库数据问题需要先开展基础治理

访谈中提出，未开单借料、手写借条长期未处理等情况会影响项目物料账和仓库数据。仓库盘盈盘亏分析也受到数据完整性和操作标准影响。此类问题涉及领料、退料、借料、项目记账和库存盘点流程，单纯增加AI分析无法替代基础数据治理。

建议将仓库及物料管理列为后续独立专题，先核对业务流程、责任分工和数据质量，再评估智能分析能力。本期不建议承诺仓库盘盈盘亏分析或物料流程改造，以免在基础数据不完整的情况下形成不可靠结论。

（十）调研发现证据矩阵

为便于甲方复核，本报告将主要发现与调研来源逐项对应。证据属性中的“事实”指系统页面、现场观察或已明确的业务流程，“口述”指受访人员陈述，“分析”指基于现有证据形成的判断。涉及数量、比例、准确率和技术能力的内容，仍需在试点取样后核实。

| 编号 | 主要发现 | 直接依据 | 证据属性 | 待核实事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | 多项目并行增加计划维护压力 | E01、E03及E02系统项目列表 | 口述＋系统 | 在执行项目统计范围；单项目计划维护耗时 |
| F02 | 人员安排依赖经验和人工协调 | E01、E03及E02人员安排页面 | 口述＋系统 | 技能档案完整性；人员占用和冲突规则 |
| F03 | 现场报工存在漏报补报和内容缺项 | E02、E07及报工详情页面 | 口述＋系统 | 漏报比例；补报规则；必填字段 |
| F04 | 问题处理过程未完全闭环 | E02、E03、E05及问题管理页面 | 口述＋系统 | 未关闭问题数；平均停留时间；关闭证据 |
| F05 | 计划与实际工时偏差需要持续核查 | E07及群内偏差提醒现状说明 | 口述 | 偏差阈值；统计周期；核查责任人 |
| F06 | 测量和设计问题可能影响现场交付 | E07、E06 | 口述＋现场 | 真实案例、图纸格式、处理过程和影响 |
| F07 | BOM不能直接等同安装工艺 | E04、E03及PLM、BOM说明 | 口述＋系统 | 标注样本；部装层识别规则；模板覆盖范围 |
| F08 | 经验资料分散影响复用 | E03、E05、E07 | 多方口述 | 知识存量、审核人、适用条件和有效期 |
| F09 | 仓库分析需要先治理基础数据 | E07及现有ERP数据情况说明 | 口述 | 借料流程、数据完整率、盘点口径和责任分工 |

四、核心判断与建设原则

（一）总体判断

经调研，上海昱庄机械项目管理已经具备较好的系统基础，项目、任务、里程碑、工单、报工、人员安排和问题等对象已有承载位置。当前需要重点解决的是数据是否及时进入系统、对象之间是否完整关联、管理人员能否快速取得所需信息，以及问题处理结果能否回到后续项目。建设重点应从增加页面和表单，转向提高现有数据的连续性和使用效率。

项目管理是本阶段较适合开展企业AI试点的主线。该领域业务问题明确，已有系统和真实数据可以利用，项目经理和现场人员也能直接评价效果。同时，计划生成、人员安排和进度判断均依赖业务规则，必须采用人机协同方式。AI负责整理资料、形成草稿、辅助查询和持续提醒，项目经理及专业负责人负责确认计划、判断原因和批准结果。

（二）建设原则

1. 复用现有系统

项目管理系统、PLM、ERP和钉钉继续承担正式业务记录、审批和协同职责。新增能力通过经确认的接口和权限读取所需信息，并在具备条件时受控写回。未经授权或接口未验证时，应采用生成草稿、人工确认或文件导入等降级方式。

2. 从真实业务问题出发

每项功能应对应明确使用人员、业务问题、输入资料、处理规则和可验收结果。对于缺少样本、规则或数据的设想，先列为验证项，不以技术名称替代业务定义。

3. 保留人工确认和责任边界

项目计划、人员安排、专业结论、问题关闭和知识发布均保留授权人员确认。AI生成结果在确认前属于候选内容，不直接替代项目经理、专业负责人和管理人员的职责。

4. 小范围试点后逐步扩展

一期选择一个项目类型和一个真实项目开展验证，先把三个场景的基础闭环跑通。试点完成后，根据使用效果、数据质量和接口稳定性决定是否扩大项目类型、用户范围及业务部门。

5. 全程保留来源和过程记录

计划草稿、查询结果、报工记录、问题处理和知识条目均应保留来源、时间、处理人员和版本信息。无法取得的数据应明确标识，不以推测补全。重要结果需要能够回查原始记录和人工确认过程。

（三）价值牵引和阶段决策

一期以业务价值假设作为试点起点。双方先明确拟改善的管理问题、当前基线、目标区间、取数口径和责任人，再开展场景配置和验证。试点期间同时记录技术质量、真实使用、流程变化和投入成本，避免只以功能演示结果判断项目成效。

| 决策层级 | 需要回答的问题 | 主要证据 | 决策结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试点启动 | 业务问题、数据和责任人是否明确 | 基线记录、范围清单、责任人清单 | 启动、降级或暂停 |
| 五天验收 | 功能、安全和关键用例是否通过 | 验收卡、日志、缺陷和签字记录 | 进入观察期或整改 |
| 30天复盘 | 用户是否持续使用，流程是否改善 | 使用率、问题反馈和流程指标 | 继续观察或调整 |
| 60天评估 | 运营收益是否能够核实，成本是否可接受 | 效率、质量、工期和成本记录 | 准备扩展或继续优化 |
| 90天决策 | 价值、安全、采用和运维条件是否支持扩展 | 综合评估和扩展方案 | 扩展、保留或终止 |

五、企业AI整体规划建议

（一）总体规划思路

建议以现有业务系统和数据为基础，分阶段覆盖项目管理、跨部门业务协同和企业经营分析。各阶段均应先确认业务问题和数据条件，再明确建设范围和验收标准。后续阶段是否实施，应根据前一阶段的实际使用效果和组织准备情况另行立项。

| 阶段 | 建设重点 | 预期结果 | 实施口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 项目管理试点 | 形成计划、反馈、问题和经验的基础闭环 | 本期建议范围，以真实项目验收 |
| 第二阶段 | 跨部门业务协同 | 逐步连接销售报价、设计变更、采购物料、质量和售后信息 | 根据一期成效分批立项 |
| 第三阶段 | 企业经营协同 | 形成成本、资源、产能和经营分析的统一视角 | 在关键系统和数据质量具备后持续建设 |

（二）第一阶段项目管理试点

第一阶段围绕项目计划、现场执行反馈和项目经验复用开展建设。重点检验AI是否能够在不改变现有管理责任的前提下，减少项目经理整理和查询工作，降低现场人员反馈信息的操作负担，并使项目问题能够持续跟踪和形成可复用经验。

（三）第二阶段跨部门业务协同

在项目管理闭环稳定后，可逐步延伸至客户需求、报价、合同交底、设计变更、采购及物料齐套、质量处理和售后服务。第二阶段的重点是统一跨部门业务对象和状态，减少重复录入和人工转述。具体顺序应根据一期暴露的数据断点和业务收益确定，本报告不预设实施范围。

（四）第三阶段企业经营协同

当项目、订单、物料、工时、成本和交付数据达到稳定质量后，可进一步形成企业级经营视图，为成本、资源、产能和项目组合管理提供分析支持。该阶段需要完善的数据治理、指标口径和权限体系，需要在一期试点后评估，本报告不预设实施范围。

六、一期建设建议

（一）一期目标

一期建议选择一个真实项目，用五个工作日完成试点配置、联调、试用和验收。该周期定位为试点配置与验证冲刺，以范围、账号、数据、接口、规则和责任人在启动前具备为前提。新增接口开发、大量历史数据治理和扩大用户范围应根据实际工作量另行安排。

一期建设目标是形成计划建议、人工确认、现场反馈、问题闭环和经验沉淀的基础链路。三个场景应在真实项目中完成约定用例，保留完整操作和验收记录，并进入30至90天观察评估。后续扩展依据业务价值、用户采用、安全表现和总体成本综合判断。

（二）业务价值假设和测算口径

本期不预设未经测量的收益比例。调研已经形成项目规模、系统记录、报工样本、问题台账和经验资料分布等基线支撑，其中部分数量属于页面时点记录或访谈口述，仅用于确定测量对象，不能直接替代经甲方确认的正式基线。双方应在启动前使用统一口径补测，并在观察期内持续取数。价值评估覆盖效率、质量、进度风险和管理成本，相关结果由甲方价值责任人确认。

| 场景 | 业务问题 | 价值方向 | 基线与观察指标 | 扩展判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目计划与查询 | 计划维护和跨页面查询耗时 | 减少准备与查询时间，提高信息及时性 | 计划准备时长、查询时长、草稿采纳和修改情况 | 效率改善稳定，关键字段核对通过 |
| 现场反馈与问题闭环 | 漏报、缺项和问题跟踪不连续 | 提高数据完整性，缩短问题停留时间 | 报工完整率、补报率、问题停留和关闭周期 | 流程执行稳定，问题闭环改善 |
| 项目经验库 | 经验查找困难，处理结果复用不足 | 缩短检索时间，提高可靠经验复用 | 查询时长、来源完整率、正确回答和转人工情况 | 答案可信，审核和更新机制持续运行 |

调研阶段的基线处理原则

受现有项目管理系统、报工记录、问题台账和经验资料之间缺少统一关联关系影响，本次调研暂未取得口径一致、可连续取数的业务基线。调研期间取得的页面记录数和访谈信息用于确定测量对象、数据来源和补测方法，不用于计算效率提升比例或业务收益。

建议在试点配置前设置基线采集期，建立临时基线台账。甲方指定项目、人员和责任人，我方提供记录模板和统计口径，双方在试点第1天确认基线结果。试点期间继续采用同一口径记录，以支持前后对比。

| 基线方向 | 基线建立方式 | 建议样本范围 | 形成成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划准备与修改 | 选择一个同类型历史项目，由项目经理按现行方式完成计划编制或计划调整，记录资料查找、模板套用、日期修改、人员安排和最终确认时间 | 1个历史项目、1个真实试点项目；至少记录1次计划编制和3次计划调整 | 计划准备时长、调整时长、涉及页面数、人工修改项数 |
| 项目查询 | 由项目经理、项目总监和授权管理人员提出典型查询问题，按现行方式完成查找和答复，记录使用系统、页面、人工核对过程和耗时 | 不少于10个典型问题，覆盖进度、人员、工时、问题和偏差 | 单次查询时长、跨系统次数、人工核对时长、无法直接回答的问题数 |
| 报工完整性 | 建立试点人员应报清单，连续记录应报、实报、缺项、补报和更正情况 | 试点项目全部参与人员，连续5个工作日 | 应报数量、按时报工率、字段完整率、补报率和更正率 |
| 问题闭环 | 从试点项目及近期项目中选取问题样本，核对提出时间、责任人、状态、最后更新时间和关闭证据 | 原则上不少于20条；不足20条时使用全部有效问题 | 问题完整率、责任人明确率、平均停留时间、按期关闭率和关闭证据完整率 |
| 经验检索与复用 | 从已确认的问题处理结果和专业资料中整理标准问题，由相关人员按现行方式查找答案并记录过程 | 不少于20个标准问题，覆盖项目、设计、机械、电气和现场要求 | 人工检索时长、可找到答案比例、来源完整率、需要转交专业人员的比例 |

（三）场景一项目计划与查询

该场景主要面向项目经理、项目总监和授权查询人员。系统读取项目资料、已审核模板、任务和人员占用信息，形成可修改的计划草稿，并支持查询项目阶段、任务状态、工时、人员占用、问题和偏差。项目经理对节点、日期、负责人和前后关系进行修改确认，确认后的版本才作为有效计划。

一期建议先验证一个项目类型。输出包括计划草稿、资料缺口、人员候选、冲突提示、项目状态答复和计划与实际偏差清单。自动WBS和人员安排的准确程度受历史样本、模板质量、人员技能和计划规则影响，应在试点中记录采纳、修改和否决情况，不将AI初稿直接写入正式系统。

（四）场景二现场反馈与问题闭环

该场景主要面向机械、电气、安装、调试等现场人员及项目负责人。现场人员通过文字或语音说明当日工作、工时、完成情况和现场问题。系统提取必要字段，对缺项进行追问，展示结构化摘要，经本人确认后保存。若包含问题，则形成问题候选，由相关人员确认后进入问题跟踪。

问题记录应包括所属项目、问题类型、影响说明、责任人、处理时限、处理过程和关闭证据。系统可先检索已发布经验供现场参考，无法解决时转交设计、电气、机械或项目负责人。责任人处理后，由指定人员验证结果并关闭。漏报、补报和更正均保留历史，计划与实际工时达到约定阈值时持续提醒项目经理核查。

（五）场景三项目经验库

该场景面向项目、设计、机械、电气和现场团队。经验库接收已经关闭的问题、客户现场要求、设计注意事项和项目复盘材料，整理为带来源、适用范围和有效期的候选知识。专业负责人审核通过后发布，授权人员可以按设备、客户、问题类型和业务阶段查询。

一期重点验证知识整理、审核、查询和复用流程。知识条目应能够回到原始项目和处理证据，不应把未经验证的个人经验直接作为公司规则。知识库无法回答时，应明确说明资料不足，并把问题转交专业人员，待处理结果验证后再形成新的知识候选。

（六）三个场景的业务关系

三个场景通过项目编号、任务编号、问题编号和知识来源相互关联。项目计划与查询场景提供项目、任务和人员安排依据；现场反馈场景补充实际工时、完成情况和问题；问题处理结果经验证后进入经验库；已发布经验再用于后续项目的计划检查和现场问题检索。该关系可以使一次项目中的处理结果进入下一次项目，逐步提高模板和建议质量。

（七）端到端流程蓝图

三个场景应嵌入现有工作流程，并明确AI辅助、人工决策、正式记录和反馈改进之间的关系。下表作为一期流程设计和验收的共同依据。

| 场景 | 业务输入 | AI辅助 | 人工决策 | 正式记录与反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目计划与查询 | 合同、项目资料、模板、任务和人员信息 | 资料检查、计划草稿、查询答复、偏差和冲突提示 | 项目经理调整节点、日期、负责人并确认 | 确认结果写入指定系统；修改差异进入模板优化 |
| 现场反馈与问题闭环 | 现场文字或语音、项目任务、工时和问题描述 | 字段提取、缺项追问、问题分类、提醒和经验检索 | 现场人员确认报工；责任人处理；指定人员验证关闭 | 报工和问题进入正式台账；关闭结果形成知识候选 |
| 项目经验库 | 关闭问题、复盘材料、客户要求和专业资料 | 资料整理、候选条目、查询、引用和冲突提示 | 专业负责人审核、发布、停用或退回 | 发布条目保留来源和有效期；使用反馈进入复审 |

（八）建议记录的试点指标

正式目标值应在启动前准备阶段测量，并在第1天由双方书面确认。下表与前述调研记录支撑衔接，分别记录补测方式、试点取数方式和责任人；在基线未确认前不预设提升比例。

| 指标 | 基线测量方式 | 试点记录方式 | 确认责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划准备耗时 | 选取同类型历史项目，记录从资料齐备到计划提交的人工用时 | 记录计划草稿生成、修改和确认用时 | 项目经理 |
| 计划草稿采纳与修改 | 无AI基线时记录现有模板复用情况 | 统计保留、修改、删除和新增节点 | 项目经理 |
| 项目查询耗时 | 记录典型查询当前所需页面和人工时间 | 记录查询响应、人工核对和最终答复时间 | 项目经理或管理人员 |
| 报工完整性 | 抽取现有报工样本，核对必填字段和关联对象 | 统计完整、追问、补报和更正记录 | 业务负责人 |
| 问题闭环情况 | 统计样本问题的状态、停留时间和关闭证据 | 记录分派、提醒、升级、验证和关闭时间 | 项目负责人 |
| 知识回答可信度 | 整理不少于20个有标准答案的测试问题 | 统计来源完整、正确回答、拒答和转人工情况 | 知识审核人 |

七、实施条件风险与验收建议

（一）实施条件

一期试点能否按计划推进，取决于人员、数据、系统和验收条件是否及时到位。甲方需要指定项目负责人、业务负责人、信息化接口人、知识审核人和验收人，选择一个资料相对完整且能够安排真实人员参与的试点项目，并提供计划、任务、人员、报工、问题及经验样本。

系统方面需要提供经授权的测试账号、字段说明、接口清单、权限范围和可用测试环境。业务方面需要确认补报规则、问题分类、责任流转、偏差阈值、知识审核和发布规则。若账号、数据、接口或责任人未按计划到位，双方应根据实际情况调整实施日期和验收范围。

（二）启动准入与暂停条件

五个工作日从双方签署启动确认单的次一工作日开始计算。下列关键条件全部达到“就绪”后方可启动；任一关键条件未就绪，项目状态为暂停启动。若甲方同意采用文件导入、人工确认等降级方式，双方应书面调整范围、验收用例和实施日期。

| 准入项 | 就绪标准 | 核验材料 | 未就绪处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 三个场景、纳入及不纳入事项书面确认 | 范围确认单 | 暂停启动或办理变更 |
| 试点项目 | 项目类型、项目编号和真实使用人员确定 | 试点名单 | 暂停启动 |
| 数据 | 计划、任务、人员、报工、问题和知识样本可用 | 数据清单及样本核对记录 | 缩减用例或暂停启动 |
| 账号权限 | 测试账号、角色和字段权限通过预检 | 账号与权限测试记录 | 暂停涉及系统的用例 |

启动准入与暂停条件（续）

| 准入项 | 就绪标准 | 核验材料 | 未就绪处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口环境 | 读取接口可用；写回接口或降级路径明确 | 接口预检记录 | 改为草稿导入或暂停写回 |
| 业务规则 | 报工、补报、问题、偏差和知识审核规则确认 | 规则清单 | 暂停相关配置 |
| 责任人员 | 项目、业务、信息化、审核和验收人员到位 | 责任人清单 | 暂停启动 |
| 验收用例 | 样本、步骤、标准、证据和签字人确认 | 验收用例清单 | 暂停启动 |

（三）数据准备度评估

启动前应按统一标准评估试点数据。A级表示权威来源、责任人、关键字段、权限和读取方式均已确认；B级表示可通过文件导入、人工校正或缩减范围开展验证；C级表示来源不清、关键字段大量缺失或无授权访问条件，相关用例暂停。

| 数据对象 | 权威来源和责任人 | 关键质量要求 | 更新与读取 | 准备度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及合同资料 | 系统或批准文件；项目负责人 | 项目编号、类型、节点和交付要求可核对 | 版本和更新时间明确 | 启动前评定 |
| 计划任务和里程碑 | 项目管理系统；项目经理 | 层级、日期、依赖和负责人完整 | 可读取历史及当前版本 | 启动前评定 |
| 人员与技能信息 | 人事或项目系统；业务负责人 | 身份、专业、占用和权限准确 | 更新频率满足排期验证 | 启动前评定 |
| 报工与问题记录 | 项目管理系统；项目负责人 | 项目任务、工时、状态、责任和关闭证据完整 | 支持样本导出或接口读取 | 启动前评定 |
| 知识与专业资料 | 批准资料库；专业审核人 | 来源、适用条件、版本和有效状态清楚 | 支持审核、发布和停用 | 启动前评定 |
| 接口与权限 | 甲方信息化团队 | 账号、字段、角色和调用范围通过预检 | 异常、限流和降级路径明确 | 启动前评定 |

（四）五个工作日试点配置与验证冲刺

| 时间 | 主要工作 | 当日成果 |
| --- | --- | --- |
| 第1天 | 核对启动确认，完成基线测量并确认最终验收卡 | 基线记录、最终验收卡、配置清单 |
| 第2天 | 配置项目计划与查询场景 | 计划草稿、项目查询和风险提示 |
| 第3天 | 配置现场反馈与问题闭环场景 | 报工、补报、问题登记和跟踪 |
| 第4天 | 配置经验库并完成场景关联 | 知识样本、审核流程和数据关联 |
| 第5天 | 开展真实项目联调、试用、培训和验收 | 验收记录、问题清单、操作说明和交付版本 |

（五）30至90天观察与扩展路径

五天冲刺验收通过后，项目进入观察评估阶段。各阶段均设置明确证据和决策门槛，避免在缺少真实使用和价值记录的情况下直接扩大范围。

| 阶段 | 管理重点 | 主要指标 | 阶段决策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第6至30天 | 稳定使用和问题收敛 | 活跃使用、任务完成、准确率、拒答、缺陷和反馈关闭 | 继续观察、优化规则或暂停场景 |
| 第31至60天 | 验证流程和运营改善 | 计划与查询时长、报工完整性、问题周期、知识复用和支持成本 | 形成扩展业务案例或继续整改 |
| 第61至90天 | 综合评估和扩展准备 | 业务收益、用户采用、安全事件、运维能力和总体成本 | 扩展、保留现状或终止 |

扩展建议应同时满足五项条件：核心用例稳定通过，真实用户持续使用，业务指标出现可核实改善，安全和权限控制有效，后续运维与投入成本能够落实。任一关键条件未达到时，应明确整改责任、期限和复评方式。

（六）主要风险及应对建议

| 风险事项 | 可能影响 | 建议措施 |
| --- | --- | --- |
| 试点范围持续扩大 | 五个工作日无法完成有效验证 | 启动前书面确认范围，新增事项进入变更评估 |
| 历史资料和模板不足 | 计划建议质量不稳定 | 先选单一项目类型，由项目经理修订并沉淀样本 |
| 接口或账号未就绪 | 无法完成实时查询或写回 | 提前验证接口，准备草稿导入等降级路径 |
| 业务规则未确定 | 提醒、分派和关闭口径不一致 | 启动前完成规则确认；未完成则暂停相关场景 |
| 权限边界不清 | 可能出现越权查询或误写入 | 按角色、项目和字段配置权限，保留访问和操作日志 |
| 知识未经审核 | 错误经验被用于后续项目 | 设置候选、审核、发布、停用和更新流程 |
| 试用人员参与不足 | 无法获得真实使用反馈 | 明确每日试用时间和问题反馈责任人 |

（七）技术与数据安全边界

技术架构和数据安全方案需由甲方信息化负责人评审后确定。以下内容为一期必须确认的控制边界，不表示本报告已经代替双方的安全评审或技术设计。

| 控制主题 | 建议边界 | 启动前确认内容 |
| --- | --- | --- |
| 权威数据源 | 项目、任务、工单、报工、问题和人员信息以甲方指定系统或原始样本为准 | 系统名称、对象、字段、更新时间和责任人 |
| 读取方式 | 仅通过授权账号、接口或批准的文件取得试点范围数据 | 接口清单、查询范围和调用限制 |
| 写回方式 | 默认先形成草稿；写回需人工确认、幂等校验和结果回查 | 可写对象、审批人、失败及重复处理 |
| 模型与部署 | 明确模型提供方、运行位置和可调用能力，不使用未批准服务 | 部署方式、网络路径和服务清单 |
| 数据外发 | 合同、图纸、人员和客户资料未经批准不得发送至外部模型或其他环境 | 允许外发的数据类别、脱敏要求和审批流程 |
| 保存与删除 | 只保留试点所需数据，设置保存期限和到期删除或归档方式 | 保存位置、期限、备份和删除责任人 |
| 权限控制 | 按角色、项目和字段过滤，未授权用户不得取得数据或执行写入 | 角色权限矩阵和测试用例 |
| 日志审计 | 记录用户、输入来源、查询范围、生成结果、确认、写回和异常 | 日志字段、查询权限和保存期限 |
| 故障回退 | 接口、模型或数据异常时停止自动处理，转为现有系统和人工流程 | 故障判定、通知、恢复和补偿步骤 |

（八）AI治理运行机制

安全边界需要通过持续运行的治理机制落实。甲方业务、信息化和专业负责人共同参与治理，我方在试点期提供配置、测试、监测和问题处理支持。

（九）验收原则

验收应参照传统信息化项目方法，以双方确认的用例、样本、环境和结果记录为依据。验收对象包括功能、数据、权限、一致性、性能、缺陷和交付物。AI输出存在表达差异时，应优先检查关键字段、来源、业务约束和最终结果是否满足用例，不以单一文字表述完全一致作为判断标准。

| 验收类别 | 建议通过标准 | 主要证据 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 双方确认的核心验收用例全部通过 | 测试记录和结果截图 |
| 数据 | 关键字段与权威系统或原始样本一致 | 数据核对表 |
| 权限 | 角色权限用例通过，未授权数据不可访问 | 权限测试记录 |
| 一致性 | 重复提交不产生重复业务记录，失败操作可回查 | 重复及异常测试记录 |
| 性能 | 在约定环境下，普通查询响应满足双方确认时限 | 性能测试记录 |
| 缺陷 | 阻断和严重缺陷清零，一般缺陷有书面处理安排 | 缺陷清单 |
| 交付 | 配置、操作、培训和验收资料齐全 | 交付物清单 |

（十）三个场景量化验收卡

下列数量和阈值为本次建议值。双方应在第1天结合可用样本书面确认，确认后的验收卡作为本期测试依据；样本不足时不得以未经验证的数据替代。

1. 项目计划与查询场景验收卡

| 验收要素 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 输入样本 | 1个真实试点项目、1套已确认计划模板、人员及占用样本；不少于10个典型查询问题 |
| 核心步骤 | 资料读取、模板匹配、计划草稿、人工修改确认、状态查询、偏差和冲突提示 |
| 数据标准 | 项目、任务、人员、日期、工时和问题等关键字段与权威数据一致率100% |
| AI质量 | 模板规定的必需节点覆盖率100%；无依据内容必须标为假设或待确认；查询答案均显示数据时间和来源 |
| 拒答和降级 | 无权限、项目不明确、数据缺失或接口失败时不编造结果，不自动写回，并提示补充信息或转人工 |
| 一致性 | 重复确认不产生重复业务记录 |
| 签字和证据 | 项目经理确认计划草稿和查询结果；保留输入版本、修改差异、截图、日志及写回结果 |

2. 现场反馈与问题闭环场景验收卡

| 验收要素 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 输入样本 | 不少于20条报工对话，其中至少包含5条问题、3条缺项、3条补报和2组重复提交 |
| 核心步骤 | 身份识别、项目任务匹配、字段提取、缺项追问、本人确认、保存、问题分派、跟踪和关闭 |
| 数据标准 | 经本人确认后的项目、任务、工作日期、工时、状态和问题字段与保存结果一致率100% |
| AI质量 | 必填项缺失时追问率100%；未经本人确认不得保存；问题责任、状态和关闭证据完整 |
| 拒答和降级 | 无法确定项目或任务时停止保存并转项目经理；语音识别或接口失败时保留原始输入并提示改用文字或人工录入 |
| 一致性和权限 | 重复提交不产生重复记录；补报和更正历史保留；未授权项目访问为0 |
| 签字和证据 | 现场人员确认报工，项目负责人确认问题闭环；保留原始对话、结构化摘要、操作日志和关闭证据 |

3. 项目经验库场景验收卡

| 验收要素 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 输入样本 | 不少于20个测试问题和对应标准答案，覆盖项目、设计、机械、电气和客户现场要求；至少5个无可靠答案问题 |
| 核心步骤 | 资料整理、候选生成、专业审核、发布、查询、引用、停用和更新 |
| 数据标准 | 已发布条目的来源、适用条件、审核人、发布时间和有效状态完整率100% |
| AI质量 | 有答案问题必须返回已发布来源；引用与原文含义一致率100%；无可靠依据时不得形成确定结论 |
| 拒答和升级 | 资料不足、内容冲突或条目过期时明确拒答或提示风险，并转专业负责人处理 |
| 权限和审计 | 候选内容未经审核不得作为正式规则；未授权知识不可见；发布、修改、停用均保留日志 |
| 签字和证据 | 知识审核人确认条目和测试结果；保留标准答案、查询结果、来源引用、审核记录和权限测试 |

（十一）交付物责任分工和组织采用

| 交付事项 | 甲方主要责任 | 我方主要责任 | 交付证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范围和启动 | 批准范围，提供资源并签署启动确认 | 整理范围、准入检查和变更建议 | 范围确认单、启动确认单 |
| 数据和接口 | 提供授权、样本、接口及安全要求 | 核对字段、调用接口并记录异常 | 数据清单、接口预检记录 |
| 验收 | 按验收卡执行测试并由授权人签字 | 提供测试支持和缺陷处理 | 验收报告 |

八、后续工作建议

（一）组织甲方内部评审

建议甲方组织管理层、项目管理、信息化和相关专业负责人对本报告进行评审，重点确认一期三个场景的优先级、价值目标、试点项目、纳入及不纳入范围。评审结论应形成书面记录，作为后续规格细化和实施启动的依据。

（二）确认价值目标和基线

建议围绕计划准备、项目查询、报工完整性、问题闭环和知识复用确定当前基线、目标区间、取数方式和价值责任人。尚无可靠数据的指标应先开展基线测量，观察期使用同一口径持续记录，并在30天、60天和90天形成阶段复盘。

（三）确定试点项目和责任人员

建议选择一个项目类型相对典型、资料较完整、参与人员能够配合的真实项目。同步指定项目负责人、业务负责人、信息化接口人、试点项目经理、专业审核人、现场试用人员和最终验收人，明确每日确认和问题反馈时间。

（四）补充业务和系统材料

建议补充真实项目基础资料、历史WBS或计划模板、任务和人员安排样本、计划与实际工时数据、问题记录及处理结果、经验资料、接口文档和权限说明。

（五）确认业务规则和验收用例

双方需要在启动前确认计划版本、人员候选、报工必填项、补报规则、问题分类、责任路由、处理时限、偏差阈值、知识审核和权限控制等规则。每个场景应准备正常、异常和权限类验收用例，明确样本范围、操作人员、通过标准和验收证据。

（六）确定冲刺和观察评估日期

当试点范围、人员、账号、数据、系统环境和验收条件全部具备后，双方确认五个工作日的具体起止日期，并同步安排30天、60天和90天复盘节点。新增接口开发、历史数据治理、全量上线、自动审图和物料流程改造等工作另行评估。

以上报告，请予审议。

附件一  调研资料依据

本报告主要依据2026年10月26日至27日形成的现场访谈文字记录、纪要概括、项目管理系统现场照片索引、生产现场走查记录、企业宣传资料、客户背景整理稿，以及企业AI规划与项目管理一期方案PPT v0.8.1等材料编制。调研资料中的内部归纳、现场口述和方案建议均按其证据状态使用，未经核实的数量和技术能力未作为正式承诺。

| 来源编号 | 日期 | 资料或活动 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 2026年10月26日 | 管理层需求沟通 | 确认项目管理核心关注和合作边界 |
| E02 | 2026年10月26日 | 项目管理系统走查 | 核实现有业务对象、功能和使用情况 |
| E03 | 2026年10月26日 | 项目经理访谈 | 了解计划、人员、工单清单、工时和经验需求 |
| E04 | 2026年10月26日 | 设计部门沟通 | 核对BOM、工作清单和安装工艺边界 |
| E05 | 2026年10月27日 | 方案反馈和需求深化 | 调整一期场景定位和实施原则 |
| E06 | 2026年10月27日 | 生产现场走查 | 核对装配调试流程和问题来源 |
| E07 | 2026年10月27日 | 项目总监访谈 | 补充测量设计、派工、偏差、经验和仓库问题 |

附件二  待双方确认事项

| 序号 | 确认事项 | 建议责任方 | 建议完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认一期三个场景及明确边界 | 甲方决策层和业务负责人 | 项目启动前 |
| 2 | 确认业务价值假设、基线指标、目标区间和指标责任人 | 甲方决策层和业务负责人 | 项目启动前 |
| 3 | 选定试点项目和真实使用人员 | 甲方项目负责人 | 项目启动前 |
| 4 | 提供项目计划、任务、人员、报工、问题和经验样本，并确认数据准备度 | 甲方业务及信息化团队 | 项目启动前 |
| 5 | 确认接口、测试账号、权限和数据存储要求 | 甲方信息化负责人 | 项目启动前 |
| 6 | 确认补报、问题、偏差和知识审核规则 | 甲方业务负责人及专业负责人 | 项目启动前 |
| 7 | 确认验收用例、样本范围和签字人 | 双方项目负责人 | 项目启动前 |
| 8 | 确认30天、60天和90天复盘安排及扩展决策方式 | 双方决策层和项目负责人 | 五天验收前 |
| 9 | 明确新增需求和范围变更处理方式 | 双方项目负责人 | 项目启动前 |